## План-график
Приложение к приказу Департамента образования Ивановской области от ________ № _________
График предоставления сведений и их внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на 2023-2024 учебный год
Допуск к ГИА-11: 1) основная дата (первая среда декабря) - 06.12.2023 2) дополнительная дата 1 (первая среда февраля) - 07.02.2024 3) дополнительная дата 2 (вторая среда апреля) - 10.04.2024 Допуск к ГИА-9: 1) основная дата(вторая среда февраля) - 14.02.2024 2) дополнительная дата 1 (вторая рабочая среда марта) - 13.03.2024 3) дополнительная дата 2 (третий понедельник апреля) - 15.04.2024
В соответствии с проектом расписания проведения ГИА в 2024 году: досрочный период: с 22.03.2024 (ГИА-11); с 23.04.2024 (ГИА-9); основной период: с 23.05.2024 (ГИА-11); с 21.05.2024 (ГИА-9); дополнительный период: с 04.09.2024 (ГИА-11); с 03.09.2024 (ГИА-9).
Расшифровка сокращений:
АТЕ - административно-территориальная единица;
ГИА - государственная итоговая аттестация;
ГВЭ - государственный выпускной экзамен;
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;
ДО - Департамент образования Ивановской области;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
МСУ - орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования;
ОО - образовательная организация;
ППЭ - пункт проведения экзаменов;
РБД - региональная информационная система обеспечения проведения ГИА;
РИС - региональная информационная система;
РЦОИ - региональный центр обработки информации;
ЭМ - экзаменационные материалы.
№ п\п |  | Категория информации | Форма предоставления информации | Срок предоставления сведений
|  |  |  | Среднее общее образование |  | Основное общее образование
|  |  |  | Срок | Ответственный | Срок | Ответственный
1.1 | Сбор сведений | Сведения о ДО, РЦОИ, АТЕ, МСУ, ОО, о выпускниках текущего года | Файл выгрузки РБД, шаблон в формате MS Word | до 15.11.2023 | ДО, РЦОИ, МСУ, ОО | до 19.01.2024 | ДО, РЦОИ, МСУ, ОО
1.2 |  | Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | Файл выгрузки РБД | не позднее: | ДО, РЦОИ, ОО | не позднее: | ДО, РЦОИ, ОО
|  |  |  | 22.01.2024 (досрочный период) |  | 11.03.2024 (досрочный период)
|  |  |  | 22.01.2024 (основной период) |  | 15.03.2024 (основной период)
|  |  |  | 16.08.2024 (дополнительный период) |  | 09.08.2024 (дополнительный период)
1.3 |  | Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку | Файл выгрузки РБД | не позднее: | ОО, МСУ, РЦОИ | не позднее: | ОО, МСУ, РЦОИ
|  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-01-19
|  |  |  | 2024-01-23 |  | 2024-02-21
|  |  |  | 2024-03-26 |  | 2024-03-27
1.4 |  | Отнесение участников итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку к категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Приказ ДО | не позднее: | ДО | не позднее: | ДО
|  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-01-29
|  |  |  | 2024-01-23 |  | 2024-02-26
|  |  | Приказ ДО | 2024-03-26 | ДО | 2024-03-29 | ДО
1.5 |  | Актуализация внесенных сведений об участниках итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку (выверка) | Протоколы выверки в электронном виде (форма СБ-04) | 2023-11-16 | РЦОИ | 2024-01-22 | РЦОИ
1.6 |  |  | Письма от ОО и МСУ | 2023-11-20 | ОО, МСУ | 2024-01-31 | ОО, МСУ
1.7 |  | Передача уведомлений на итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку | Уведомления в электронном виде | 2023-11-29 | РЦОИ | 2024-02-07 | РЦОИ
|  |  |  | 2024-01-31 |  | 2024-03-06
|  |  |  | 2024-04-03 |  | 2024-04-08
1.8 |  | Сведения об участниках ГИА (кроме выпускников прошлых лет и обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования), с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | Файл выгрузки РБД | не позднее: | ОО, МСУ, РЦОИ | не позднее: | ОО, МСУ, РЦОИ
|  |  |  | 22.01.2024 (досрочный, основной периоды) |  | 21.02.2024 (досрочный, основной периоды)
|  |  |  | 21.08.2024 (дополнительный период) |  | 05.08.2024 (дополнительный период)
1.9 |  | Отнесение участников ГИА к категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Приказ ДО | не позднее: | ДО | не позднее: | ДО
|  |  |  | 22.01.2024 (досрочный, основной периоды) |  | 01.03.2024 (досрочный, основной периоды)
|  |  |  | 21.08.2024 (дополнительный период) |  | 21.08.2024 (дополнительный период)
1.10 |  | Сведения об участниках ГИА (выпускники прошлых лет и обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования), с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | Файл выгрузки РБД | не позднее: | ОО, МСУ, РЦОИ
01.02.2024 (досрочный, основной периоды)
21.08.2024 (дополнительный период)
1.11 |  | Актуализация внесенных сведений об участниках ГИА (выверка) | Протоколы выверки в электронном виде (форма СБ-04) | 2024-01-23 | РЦОИ | 2024-02-22 | РЦОИ
1.12 |  |  | Письма от ОО и МСУ | 2024-02-01 | ОО, МСУ | 2024-03-01 | ОО, МСУ
1.13 |  | Передача уведомлений на экзамены ГИА | Уведомления в электронном виде | 07.03.2024 (досрочный период) | РЦОИ | 09.04.2024 (досрочный период) | РЦОИ
|  |  |  | 06.05.2024 (основной период) |  | 07.05.2024 (основной период)
|  |  |  | 23.08.2024 (дополнительный период) |  | 19.08.2024 (дополнительный период)
1.14 |  | Блокировка РИС |  | 01.03.2024 - 01.10.2024 | Федеральный центр тестирования
1.15 |  | Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты), включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты) по каждой категории | Файл выгрузки РБД | не позднее: | ОО, МСУ, РЦОИ | не позднее: | ОО, МСУ, РЦОИ
|  |  |  | 16.02.2024 (досрочный период) |  | 15.03.2024 (досрочный период)
|  |  |  | 16.02.2024 (основной период) |  | 12.04.2024 (основной период)
|  |  |  | 16.02.2024 (дополнительный период) |  | 16.08.2024 (дополнительный период)
1.16 |  | Сведения о членах ГЭК, включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты) по каждой категории | Среднее обще образование - шаблон в формате MS Excel, основное общее образование - файл выгрузки РБД | не позднее: | ДО, РЦОИ | не позднее: | ОО, МСУ, РЦОИ
|  |  |  | 16.02.2024 (досрочный период) |  | 15.03.2024 (досрочный период)
|  |  |  | 16.02.2024 (основной период) |  | 12.04.2024 (основной период)
|  |  |  | 16.02.2024 (дополнительный период) |  | 16.08.2024 (дополнительный период)
1.17 |  | Сведения о медицинских работниках, включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты) | Шаблон в формате MS Excel | не позднее: | ДО, РЦОИ | не позднее: | ДО, РЦОИ
|  |  |  | 16.02.2024 (досрочный период) |  | 15.03.2024 (досрочный период)
|  |  |  | 01.03.2024 (основной период) |  | 17.04.2024 (основной период)
|  |  |  | 01.03.2024 (дополнительный период) |  | 16.08.2024 (дополнительный период)
1.18 |  | Сведения о членах предметных комиссий, включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты, допуск к рассмотрению апелляций) | Шаблон в формате MS Excel | не позднее: | ДО, РЦОИ | не позднее: | ДО, РЦОИ
|  |  |  | 16.02.2024 (досрочный период) |  | 15.03.2024 (досрочный период)
|  |  |  | 02.04.2024 (основной период) |  | 17.04.2024 (основной период)
|  |  |  | 16.08.2024 (дополнительный период) |  | 16.08.2024 (дополнительный период)
1.19 |  | Актуализация внесенных сведений о работниках ППЭ (выверка) | Протоколы выверки в электронном виде (форма ВР-04) | 2024-02-19 | РЦОИ | 2024-04-15 | РЦОИ
|  |  | Письма от ОО и МСУ | 2024-02-29 | ОО, МСУ | 2024-04-19 | ОО, МСУ
1.20 |  | Сведения об общественных наблюдателях, наименование аккредитующего органа, номер удостоверения общественного наблюдателя | Шаблон в формате MS Excel | не позднее: | ДО, РЦОИ | не позднее: | ДО, РЦОИ
|  |  |  | 15.03.2024 (досрочный период) |  | 16.04.2024 (досрочный период)
|  |  |  | 16.05.2024 (основной период) |  | 14.05.2024 (основной период)
|  |  |  | 28.08.2024 (дополнительный период) |  | 27.08.2024 (дополнительный период)
|  |  |  | Дополнительно: не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена |  | Дополнительно: не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена
1.21 |  | Сведения о наличии допуска обучающегося к прохождению ГИА | Письма от ОО и МСУ | в течение 1-го рабочего дня со дня принятия решения ОО | ОО | в течение 1-го рабочего дня со дня принятия решения ОО | ОО
2.1 | Заказ ЭМ | Сведения о заказе ЭМ для проведения ГИА |  | Технология доставки ЭМ на бумажных носителях | РЦОИ
15.02.2024 (досрочный период)
15.03.2024 (основной период)
26.07.2024 (дополнительный период)
3.1 | Планирование ГИА | Распределение участников проведения итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку по местам проведения итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку |  | не позднее: | ДО, РЦОИ | не позднее: | ДО, РЦОИ
|  |  |  | 2023-11-15 |  | 2024-01-19
|  |  |  | 2024-01-23 |  | 2024-02-21
|  |  |  | 2024-03-26 |  | 2024-03-27
3.2 |  | Предоставление сведений о распределении участников ГИА по ППЭ на экзамены | Шаблон в формате MS Excel | не позднее: | МСУ | не позднее: | МСУ
|  |  |  | 01.02.2024 (досрочный период) |  | 15.03.2024 (досрочный период)
|  |  |  | 06.02.2024 (основной период) |  | 15.03.2024 (основной период)
|  |  |  | 21.08.2024 (дополнительный период) |  | 02.08.2024 (дополнительный период)
3.3 |  | Назначение ППЭ на экзамены, распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены |  | не позднее: | ДО, РЦОИ | не позднее: | ДО, РЦОИ
|  |  |  | 01.02.2024 (досрочный период) |  | 18.03.2024 (досрочный период)
|  |  |  | 06.02.2024 (основной период) |  | 22.03.2024 (основной период)
|  |  |  | 21.08.2024 (дополнительный период) |  | 07.08.2024 (дополнительный период)
3.4 |  | Предоставление сведений о задействованном аудиторном фонде | Среднее обще образование - шаблон в формате MS Excel, основное общее образование - файл выгрузки РБД | не позднее: | ОО, МСУ | не позднее: | ОО, МСУ
|  |  |  | 02.02.2024 (досрочный период) |  | 18.03.2024 (досрочный период)
|  |  |  | 08.02.2024 (основной период) |  | 12.04.2024 (основной период)
|  |  |  | 21.08.2024 (дополнительный период) |  | 12.08.2024 (дополнительный период)
3.5 |  | Назначение аудиторного фонда на экзамены |  | не позднее: | РЦОИ | не позднее: | РЦОИ
|  |  |  | 06.02.2024 (досрочный период) |  | 18.03.2024 (досрочный период)
|  |  |  | 13.02.2024 (основной период) |  | 12.04.2024 (основной период)
|  |  |  | 28.08.2024 (дополнительный период) |  | 12.08.2024 (дополнительный период)
3.6 |  | Распределение работников в ППЭ по экзаменам (руководителей, организаторов, технических специалистов, медицинских работников, ассистентов) | Файл выгрузки РБД | не позднее: | ОО, МСУ, РЦОИ | не позднее: | ОО, МСУ, РЦОИ
|  |  |  | 16.02.2024 (досрочный период) |  | 18.03.2024 (досрочный период)
|  |  |  | 29.03.2024 (основной период) |  | 12.04.2024 (основной период)
|  |  |  | 21.08.2024 (дополнительный период) |  | 19.08.2024 (дополнительный период)
3.7 |  | Привязка токенов к членам ГЭК и сотрудникам РЦОИ, ответственным за загрузку электронных образов бланков |  | не позднее: | РЦОИ
07.03.2024 (досрочный период)
08.05.2024 (основной период)
28.08.2024 (дополнительный период)
3.8 |  | Назначение членов предметных комиссий на экзамены |  | не позднее чем за 1 календарный день до экзамена | РЦОИ | не позднее чем за 1 календарный день до экзамена | РЦОИ
3.9 |  | Сведения о количестве экзаменационных материалов ГИА-9 в форме основного государственного экзамена по учебным предметам, сформированных ДО |  |  |  | не позднее чем за 1 календарный день до даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | РЦОИ
3.10 |  | Сведения о количестве экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ по учебным предметам, полученных ДО с федерального уровня |  | не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | РЦОИ | не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | РЦОИ
3.11 |  | Распределение полученных ЭМ по ППЭ |  | не позднее чем за 1 календарный день до даты проведения экзамена | РЦОИ
3.12 |  | Автоматизированное распределение участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ |  | не позднее чем за 1 календарный день до экзамена (15:00 по местному времени) | РЦОИ | не позднее чем за 1 календарный день до экзамена (15:00 по местному времени) | РЦОИ
4.1 | Проведение ГИА и обработка ЭМ | Завершение обработки бланков итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку, сведения о результатах |  | не позднее: | РЦОИ | не позднее: | РЦОИ
|  |  |  | 2023-12-18 |  | 2024-02-26
|  |  |  | 2024-02-19 |  | 2024-03-25
|  |  |  | 2024-04-18 |  | 2024-04-23
4.2 |  | Завершение сканирования бланков участников ГИА в ППЭ (технология сканирования ЭМ в ППЭ) | Файл экспорта со станции сканирования в ППЭ | не позднее 17:30 по местному времени дня проведения экзамена | ППЭ | не позднее 17:30 по местному времени дня проведения экзамена | ППЭ
4.3 |  | Передача бланков участников ГИА в РЦОИ (бумажная технология) |  | не позднее 23:00 часов по местному времени дня проведения экзамена | ППЭ | не позднее 23:00 часов по местному времени дня проведения экзамена | ППЭ
4.4 |  | Завершение сканирования бланков участников ГИА в РЦОИ |  | не позднее 24:00 часов по местному времени дня проведения экзамена | РЦОИ | не позднее 2 календарных дней после проведения соответствующего экзамена | РЦОИ
4.5 |  | Сведения о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями при проведении ГИА |  | в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | РЦОИ | в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | РЦОИ
4.6 |  | Завершение обработки бланков участников ГИА и машиночитаемых форм (ППЭ-13-02-МАШ, ППЭ-18-МАШ, ППЭ-12-04-МАШ) |  | ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку - не позднее 6 календарных дней после проведения экзамена; ЕГЭ по математике (профильный уровень) и учебным предметам по выбору (за исключением ЕГЭ по информатике), ГВЭ по математике - не позднее 4 календарных дней после проведения экзамена; ЕГЭ по математике (базовый уровень) - не позднее 3 календарных дней после проведения экзамена; ЕГЭ по информатике - не позднее 2 календарных дней после проведения экзамена; ЕГЭ и ГВЭ (за исключением ЕГЭ по информатике), проведенным в досрочный и дополнительный периоды, в резервные сроки каждого из периодов проведения экзаменов - не позднее 3 календарных дней после проведения экзамена | РЦОИ | не позднее 10 календарных дней после проведения соответствующего экзамена основных сроков основного периода не позднее 5 календарных дней после проведения соответствующего экзамена досрочного, дополнительного периодов и резервных сроков каждого из периодов проведения экзаменов периода | РЦОИ
4.7 |  | Передача в РЦОИ решения ГЭК об утверждении результатов ГИА по учебным предметам | Скан-копия протокола ГЭК | в день принятия решения | ГЭК | в день принятия решения | ГЭК
4.8 |  | Сведения об утвержденных ГЭК субьекта Российской Федерации результатах ГИА по учебным предметам |  | не позднее 1 календарного дня со дня утверждения результатов ГЭК | РЦОИ | не позднее 1 календарного дня со дня утверждения результатов ГЭК | РЦОИ
4.9 |  | Размещение образов бланков и результатов участников ЕГЭ на сервисе ознакомления с результатами ЕГЭ |  | не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов председателем ГЭК | РЦОИ
5.1 | Апелляции | Передача в РЦОИ сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА, о несогласии с выставленными баллами | Письмо ДО | в день подачи апелляции | Конфликтная комиссия | в день подачи апелляции | Конфликтная комиссия
5.2 |  | Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА, о несогласии с выставленными баллами |  | в течение 1 календарного дня с момента поступления апелляций в конфликтную комиссию | РЦОИ | в течение 1 календарного дня с момента поступления апелляций в конфликтную комиссию | РЦОИ
5.3 |  | Сведения об экспертах предметных комиссий по соответствующим учебным предметам, привлекаемых к установлению правильности оценивания экзаменационных работ апеллянтов |  | в течение 4 рабочих дней с момента поступления апелляций в конфликтную комиссию | РЦОИ | в течение 4 рабочих дней с момента поступления апелляций в конфликтную комиссию | РЦОИ
5.4 |  | Предоставление в РЦОИ протоколов рассмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА, о несогласии с выставленными баллами | Протоколы рассмотрения апелляций | в день рассмотрения апелляции | Конфликтная комиссия | в день рассмотрения апелляции | Конфликтная комиссия
5.5 |  | Сведения по результатам рассмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА |  | не позднее 3 рабочих дней с момента поступления апелляций в конфликтную комиссию | РЦОИ | не позднее 3 рабочих дней с момента поступления апелляций в конфликтную комиссию | РЦОИ
5.6 |  | Сведения по результатам рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА по учебным предметам |  | не позднее 5 рабочих дней с момента поступления апелляций в конфликтную комиссию | РЦОИ | не позднее 5 рабочих дней с момента поступления апелляций в конфликтную комиссию | РЦОИ
6.1 | Перепроверки | Передача в РЦОИ сведений об экспертах предметных комиссий по соответствующим учебным предметам, привлекаемых к перепроверке экзаменационных работ | Список экспертов в электронном виде | в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о перепроверках | ДО | в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о перепроверках | ДО
6.2 |  | Сведения об экспертах предметных комиссий по соответствующим учебным предметам, привлекаемых к перепроверке экзаменационных работ |  | в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о перепроверках | РЦОИ | в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о перепроверках | РЦОИ
6.3 |  | Передача в РЦОИ протокола, содержащего решение о результатах перепроверки экзаменационных работ, содержание решения о результатах перепроверки экзаменационных работ | Скан-копия протокола ГЭК | в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о перепроверках | ГЭК | в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о перепроверках | ГЭК
6.4 |  | Реквизиты протокола, содержащего решение о результатах перепроверки экзаменационных работ, содержание решения о результатах перепроверки экзаменационных работ |  | в течение 2 рабочих дней со дня оформления протокола | РЦОИ | в течение 2 рабочих дней со дня оформления протокола | РЦОИ